## Traceability Matrix
Requirement ID | Requirement Description | Task ID | Task Name | Test File | Test Description | Status | Release | Related ADR | Last Updated
USR-01 | Autenticación de usuarios con OAuth | T-01 | Configuración de CI/CD | tests/auth/oauth.test.js |  | En Progreso | R0.0 |  | 2025-08-18
USR-02 | Gestión de perfiles de usuario | T-02 | Implementación de autenticación | tests/api/health.test.js |  | Planificado | R0.1 |  | 2025-08-18
USR-02 | Gestión de perfiles de usuario | T-17 | Validación de API y gobernanza | tests/components/editor.test.js |  | Planificado | R0.1 |  | 2025-08-18
GEN-01 | Generación de documentos con IA | T-17 | Validación de API y gobernanza | tests/components/editor.test.js |  | Completado | R0.2 |  | 2025-08-18
GEN-02 | Personalización de plantillas | T-23 | Endpoint de health-check | tests/services/ai-service.test.js |  | Completado | R0.3 |  | 2025-08-18
GEN-02 | Personalización de plantillas | T-41 | Integración con OpenAI | tests/utils/encryption.test.js |  | Planificado | R0.3 |  | 2025-08-18
EDT-01 | Editor WYSIWYG para documentos | T-41 | Integración con OpenAI | tests/utils/encryption.test.js |  | Planificado | R0.4 |  | 2025-08-18
EDT-02 | Control de versiones de documentos | T-43 | Escaneo de dependencias | tests/e2e/document-flow.test.js |  | Planificado | R1.0 |  | 2025-08-18
EDT-02 | Control de versiones de documentos | T-44 | Editor de documentos React | tests/auth/oauth.test.js |  | Completado | R1.0 |  | 2025-08-18
PERF-01 | Tiempo de respuesta < 500ms | T-44 | Editor de documentos React | tests/auth/oauth.test.js |  | Completado | R1.1 |  | 2025-08-18
SEC-01 | Cifrado de documentos en reposo | T-01 | Configuración de CI/CD | tests/api/health.test.js |  | Completado | R1.2 |  | 2025-08-18
SEC-01 | Cifrado de documentos en reposo | T-02 | Implementación de autenticación | tests/components/editor.test.js |  | Planificado | R1.2 |  | 2025-08-18

## Summary
Metric | Value
Total Requirements | 8
Total Tasks | 7
Total Test Files | 6
Coverage Percentage | 100%
Last Generated | 2025-08-18T19:43:14.195Z

## Requirements Breakdown
Category | Count | Example
Authentication | 3 | USR-01
Generation | 3 | GEN-01
Editor | 3 | EDT-01
Performance | 1 | PERF-01
Security | 2 | SEC-01